## 経理派遣の業務引継テンプレート
経理派遣の業務引継テンプレート
基本情報 | [5 empty] | 月次スケジュール概要
管理監督者名 | （管理部 経理部長 〇〇 〇〇） |  |  |  |  | 経理月次締切 |  | 毎月9日
教育担当者名 | （管理部 経理課 〇〇 〇〇） |  |  |  |  | 業績資料作成 |  | 毎月10日
派遣スタッフ名 | （〇〇 〇〇） |  |  |  |  | 取締役会 |  | 毎月15日
引継期間 | （例：○月○日 ～ ○月○日）
引継形式 | （例：対面／オンライン／マニュアルのみ）
経理部メンバー構成 |  |  |  | 使用システム名
経理部長 | Fさん |  |  | システム名 | URL | ログインID |  | PASSWORD
経理課長 | Eさん |  |  | 弥生会計
経理主任 | Dさん |  |  | 勘定奉行
経理スタッフ | Aさん、Bさん、Cさん |  |  | PCA会計
派遣スタッフ | 〇〇さん
引継業務
業務分類 |  | 作成方法・留意事項概要 | 作業ツール | データ保存先 | システム・ID・PASS | 作業開始日 | 作成完了日 | 所要時間 | 引継ｽﾃｰﾀｽ
売上・売掛金 | 請求書の発行 |  |  |  |  | 1 | 3 | 10 | 完了
| 領収書の発行 |  |  |  |  | 20 | 25 | 5 | 完了
| 売上集計 |  |  |  |  | 4 | 5 | 8 | 完了
| 売上仕訳 |  |  |  |  | 5 | 5 | 6 | 完了
| 取引先別売掛金残高管理 |  |  |  |  | 8 | 8 | 3 | 完了
仕入・買掛金 | 請求書のチェック |  |  |  |  | 3 | 5 | 10 | 完了
| 仕入集計 |  |  |  |  | 6 | 6 | 5 | 完了
| 仕入仕訳 |  |  |  |  | 6 | 6 | 5 | 完了
| 買掛金支払消込 |  |  |  |  | 7 | 7 | 5 | 完了
| 買掛金支払仕訳 |  |  |  |  | 7 | 7 | 3 | 完了
| 取引先別仕入残高管理 |  |  |  |  | 8 | 8 | 3 | 完了
| 取引先別買掛金残高管理 |  |  |  |  | 8 | 8 | 3 | 完了
経費精算 | ワークフロー一次承認 |  |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 完了
| 立替経費精算と稟議書の照合 |  |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 完了
| 経費集計 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 未了
| 経費仕訳 |  |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 未了
| 支払予定表作成 |  |  |  |  | 7 | 7 | 5 | 未了
| FBデータ作成 |  |  |  |  | 8 | 8 | 3 | 未了
| 取引先別経費残高管理 |  |  |  |  | 1 | 31 | 3 | 未了
現金出納 | 証憑のチェック |  |  |  |  | 1 | 31 | 8 | 未了
| 入出金仕訳 |  |  |  |  | 3 | 3 | 5 | 未了
| 現金出納帳の作成 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 未了
預金 | 証憑のチェック |  |  |  |  | 1 | 31 | 8 | 未了
| 入出金仕訳 |  |  |  |  | 1 | 31 | 5 | 未了
| 口座別残高管理 |  |  |  |  | 15 | 16 | 6 | 未了
給与 | 給与仕訳 |  |  |  |  | 3 | 5 | 8 | 未了
月次決算 | 月次決算仕訳 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 未了
| 債権債務残高管理 |  |  |  |  | 9 | 9 | 5 | 未了
| 勘定科目明細書作成 |  |  |  |  | 9 | 9 | 7 | 未了
[7 empty] | 合計 | 160

## 派遣スタッフの業務スケジュール
派遣スタッフの業務スケジュール
業務分類 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 進捗
売上・売掛金 | 請求書の発行 | ■ | ■ | ■ | [28 empty] | 完了
| 領収書の発行 | [19 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | [6 empty] | 完了
| 売上集計 |  |  |  | ■ | ■ | [26 empty] | 完了
| 売上仕訳 |  |  |  |  | ■ | [26 empty] | 完了
| 売掛金入金消込 | [7 empty] | ■ | [23 empty] | 完了
| 売掛金入金仕訳 |  |  | ■ | ■ | ■ | [26 empty] | 完了
| 取引先別売上残高管理 | [5 empty] | ■ | [25 empty] | 完了
| 取引先別売掛金残高管理 | [5 empty] | ■ | [25 empty] | 完了
仕入・買掛金 | 請求書のチェック |  |  | ■ | ■ | ■ | [26 empty] | 完了
| 仕入集計 | [5 empty] | ■ | [25 empty] | 完了
| 仕入仕訳 | [5 empty] | ■ | [25 empty] | 完了
| 買掛金支払消込 | [6 empty] | ■ | [24 empty] | 完了
| 買掛金支払仕訳 | [6 empty] | ■ | [24 empty] | 完了
| 取引先別仕入残高管理 | [7 empty] | ■ | [23 empty] | 完了
| 取引先別買掛金残高管理 | [7 empty] | ■ | [23 empty] | 未了
経費精算 | ワークフロー一次承認 |  | ■ | [29 empty] | 完了
| 立替経費精算と稟議書の照合 |  |  | ■ | ■ | [27 empty] | 完了
| 請求書と稟議書の照合 |  |  |  |  | ■ | [26 empty] | 未了
| 経費集計 |  |  |  |  | ■ | [26 empty] | 完了
| 経費仕訳 | [5 empty] | ■ | [25 empty] | 完了
| 支払予定表作成 | [6 empty] | ■ | [24 empty] | 未了
| FBデータ作成 | [7 empty] | ■ | [23 empty] | 未了
| 取引先別経費残高管理 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 未了
現金出納 | 証憑のチェック | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 未了
| 入出金仕訳 |  |  | ■ | [28 empty] | 未了
| 現金出納帳の作成 |  |  | ■ | [28 empty] | 未了
預金 | 証憑のチェック | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 未了
| 入出金仕訳 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 未了
| 口座別残高管理 | [14 empty] | ■ | ■ | [15 empty] | 未了
給与 | 勤怠データの収集 |  |  | ■ | ■ | ■ | [26 empty] | 未了
| 異動情報の収集 | [7 empty] | ■ | [23 empty] | 未了
| 給与計算 | [8 empty] | ■ | [22 empty] | 未了
| 給与仕訳 | [8 empty] | ■ | [22 empty] | 未了
月次決算 | 月次決算仕訳 | [7 empty] | ■ | [23 empty] | 未了
| 債権債務残高管理 | [8 empty] | ■ | [22 empty] | 未了
| 勘定科目明細書作成 | [8 empty] | ■ | [22 empty] | 未了